|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района от 13 июня 2023 года №29/202-5 |

ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района Тверской области
 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа Тверской области первого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 1.1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва на 10 сентября 2023 года | 20 июня 2023 года (ст.11, п.п. 1,2 ст.100 Избирательного кодекса Тверской области (далее-ИКТО)) | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 1.2 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва на 10 сентября 2021 года | В соответствии с п. 5 ст.11 ИКТО | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 1.3. | Направление копии решения о назначении выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва на 10 сентября 2021 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Кувшиновского района, УИК №№446-465 | После назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 1.4. | Направление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 1.5. | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва на 10 сентября 2021 года согласно Календарному плану мероприятий | В соответствии с Календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Ершова Е.Н. -председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района Попова Т.Л. – секретарь территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района, Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведении дополнительных выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии Кувшиновского района и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Ершова Е.Н.- председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района Смирнова С.В. – заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района, Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 10 сентября 2023 года, об уточнении списка избирателей, ознакомление избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования) УИК №№446-465 | 5-8 сентября 20230года | Члены территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 1.9 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | октябрь 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8(48-257)44270 | весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| Раздел 2 МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВЫМ ОБУЧЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |
| 2.1 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва через газету «Знамя» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 2.2 | Подготовка членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района по Плану обучения членов участковых избирательных комиссий Кувшиновского района Тверской области на 2023 год | По графику, утвержденному территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района, Ершова Е.Н.- председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 2.3 | Размещение в газете «Знамя» информации о действующем избирательной законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | июнь-сентябрь 2023 года | Ершова Е.Н.- председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 2.4 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Кувшиновском районе Тверской области на 2023 год | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, КАНДИДАТАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н.- председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.2 | Рабочие встречи с представителями администрации Кувшиновского района, главами района, городского и сельских поселений Кувшиновского района по вопросам подготовки и проведении выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.3 | Рабочие встречи при Главе Кувшиновского района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.4 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Кувшиновского района | июль-сентябрь | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных комиссий Кувшиновского района с прокуратурой Кувшиновского района, УМВД «Торжокский» в Кувшиновском района, отдела по вопросам миграции МО МВД России «Торжокский», иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.6 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района с сотрудниками редакции газеты «Знамя» | июнь-сентябрь | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 3.7 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | сентябрь | Глава Кувшиновского района, председатель избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТКОВЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023-2028 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | июнь-сентябрь | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района, Попова Т.Л. – секретарь территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района, Попова Т.Л. – секретарь территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей территориальной и участковых избирательных комиссий с главами поселений по вопросам подготовки помещений для голосования на выборах депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков техническим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района, Попова Т.Л. – секретарь территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 4.5 | Содействие участковым избирательны комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 5.1 | Открытие банковского счета для финансирования выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | июнь | Ершова Е.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 5.2 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | после перечисления средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 5.3 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | после перечисления средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 5.4 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района и участковым избирательным комиссий с правом решающего голоса а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа первого созыва | июнь-июль | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 5.5 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кувшиновского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 21 сентября 2023 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После предоставлении финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию | Контрольно-ревизионная при территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района |
| 5.7 | Представление в Думу Кувшиновского муниципального округа первого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| РАЗДЕЛ 6. ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. Не позднее 15 сентября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течении 1 месяца со дня голосования. Не позднее 10 октября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |
| 6.5 | Вручение удостоверений | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Кувшиновского района |