УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Кувшиновского района

13 сентября 2011 г.           №  4/7-3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Собрания депутатов Кувшиновского района по Тысяцкому одномандатному избирательному округу №9 и Советскому одномандатному избирательному округу № 2

| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | - 16 сентября 2011 года |
| --- | --- |
| День голосования | – 4 декабря 2011 года |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Образование избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 19 октября)- п.2 ст.16 Кодекса | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования. Не позднее 14 октября 2011 г. | п.2 ст.13 51-ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» - далее – №51-ФЗ | Глава Кувшиновского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также телефонов участковых избирательных комиссий (Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования не позднее 24 октября) | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования. Не позднее 19 октября 2011 г. | п.1 ст. 14 №51-ФЗ | Глава Кувшиновского района |
| УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | ст.21 №51-ФЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | ст.21 №51-ФЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (не позднее, чем за 25 дней до дня голосования – не позднее 8 ноября п.1 ст.23 ИКТО) | Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | ст.21 №51-ФЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обращение территориальных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации через избирательную комиссию Тверской области о возложении полномочий участковых избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | После формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | п.7 ст.17, п.1 ст.23 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | После назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо муниципального образования Кувшиновского района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 21 день до дня голосования. Не позднее 12 ноября 2011 г. | п.1 ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования Не позднее 2 декабря 2011 г. | п.1 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 13 ноября 2011 г. | п.12 ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования. С 13 ноября 2011 г. | п.1 ст.14 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 3 декабря 2011 г. | п.13 ст.13 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | п.9 ст.35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), п.9 ст.30 Кодекса | Управление Федеральной регистрационной службы по Тверской области |
|  | Публикация списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | Начинается за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования Начинается с 29 сентября и заканчивается 24 октября | п.1 ст. 102 Кодекса | Граждане, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в получении документов о выдвижении | Незамедлительно после предоставления документов для выдвижения. | п.10 ст.32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов, по одномандатному (многомандатному) избирательному округу либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | п. 5 ст. 32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п. 5 ст. 32 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сообщение территориальной избирательной комиссии (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией. | п.6 ст.33 Федерального закона, п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копии протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени. Не позднее 24 октября 2011 года до 18 часов по московскому времени. | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | п.1 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в СМИ для публикации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 5 дней после принятия решения о регистрации | п.2 ст. 26 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения | ст.40 Кодекса | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3-х дней со дня поступления в территориальную избирательную комиссию письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидаты |
|  | Назначение членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидаты |
|  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | Со дня принятия территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата, после формирования участковых избирательных комиссий | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 28 ноября 2011 г. В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за 1 день до дня голосования. Не позднее 2 декабря 2011 г. | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 28 ноября 2011 г. | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени 3 декабря 2011 г. | п.1 ст.46 Кодекса |  |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии бесплатной печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной площади для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 29 ноября по 4 декабря 2011 г. | п.3 ст.43 Кодекса |  |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня государственных и муниципальных организаций теле – и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | п.6 ст.44 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 13 ноября 2011 г. | п.2 ст.61 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования. С 5 ноября и до ноля часов 3 декабря 2011 г. | п.2 ст.46 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | п.6 ст.47 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | п.3 ст.49 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания | До начала проведения жеребьевки. | п.14 ст.48, п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов и (или) предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования. Не позднее 4 ноября 2011 г. | п.10 ст.48 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов кандидатов. | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 4 ноября 2011 г. | п.10 ст.48 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов кандидатов, в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования. Не позднее 4 ноября 2011 г. | п.6 ст.49 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» на основе письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права отказаться от использования печатной площади после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме в АНО «Редакция газеты «Знамя». | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала, опубликования предвыборных агитационных материалов | п.15 ст.48, п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади, эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки. | п. 11 ст.48, п.6 ст.49 Кодекса | Муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
|  | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала. | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади. | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 14 декабря 2011 г. | п.8 ст.47 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя», предоставившая печатную площадь |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». | п.2 ст.50 Кодекса, ст. 7, 12 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, и пикетированиях» | Орган местного самоуправления |
|  | По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное территориальной избирательной комиссией | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о предоставлении помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Тверской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст. 50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями | В течение 3-х дней со дня подачи заявки. | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | После оплаты их изготовления и до начала распространения. | п.2,3 ст.51 Кодекса | Кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 3 ноября 2011 г. | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление средств территориальной избирательной комиссии на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация Кувшиновского района |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день представления заявления о согласии баллотироваться. |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После представления в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до предоставления документов на регистрацию. | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат |
|  | Представление кандидату, территориальной избирательной комиссии по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически | п.7 ст.56 Кодекса | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно. |  |  |
|  | Направление в АНО «Редакция газеты «Знамя» для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже, чем один раз в две недели до дня голосования. | п.9 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3-х дней со дня получения сведений от территориальной избирательной комиссии. | п.9 ст.56 Кодекса | АНО «Редакция газеты «Знамя» |
|  | Направление запроса в органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций о проведении проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды | По мере необходимости. | п.16 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение территориальной избирательной комиссии о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии. | п.16 ст.56 Кодекса | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление первого финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в АНО «Редакция газеты «Знамя» для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения территориальной избирательной комиссией | п.13 ст.56 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | После дня голосования. После 4 декабря 2011 г. | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды |  |  |  |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования. Со 2 февраля 2012 г. | п.14 ст.56 Кодекса | Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов. | В день, предшествующий дню голосования. 3 декабря 2011 г. | п.11 ст.56 Кодекса | Кредитные организации - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | п.6 ст.53 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. | п.6 ст.53 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 3 ноября 2011 г. | п.4 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 13 ноября 2011 г. | п.4, 11 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение количества избирательных бюллетеней, распределения избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, утверждение сроков их передачи в участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | п.10 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия, полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации. | п.10 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования Не позднее 2 декабря 2011 г. | п.12 ст.60 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (до 14.00 4 декабря 2011 г.). | п.5 ст.66 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 г. с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени. | п.1 ст.61 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке. | п.2 ст.64 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей. | п.25 ст.64 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | п.25 ст.64 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее, чем на 5 день со дня голосования. Не позднее 8 декабря 2011 г. | п.1 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами представительного органа муниципального образования о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | п.5 ст.66 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В 5-дневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | п.2 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение 1 месяца со дня голосования. Не позднее 4 января 2011 г. | п.3 ст.68 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности, со статусом депутата | п.2 ст.69 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |

# Footnotes

При проведении дополнительных выборов объем бесплатной печатной площади, который каждая из редакций государственных, муниципальных периодических печатных изданий предоставляет для проведения предвыборной агитации каждому кандидату, должен быть не меньше объема бесплатной печатной площади, полученного каждым кандидатом по этому избирательному округу на основных выборах (п.4 ст.49 Кодекса)

##### Не менее половины общего объема эфирного времени должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится менее пяти минут из общего объема эфирного времени. (ст. 48 Кодекса)

#### При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат в письменной форме уведомляет избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) об указанных обстоятельствах и избирательный счет не открывает. На выборах в органы местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают три тысячи рублей. (ст. 104 Кодекса).